## 进度追踪
编号 | 阶段 | 步骤 | 状态 | 开始日期 | 完成日期 | 产出物 | 卡在哪（现象 / 已试过什么 / 需要什么） | 备注
0-1 | 阶段 0 | 设备使用权限确认 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 设备使用确认记录
0-2 | 阶段 0 | 演示方式与时段确认 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 演示方案说明
0-3 | 阶段 0 | 题目与范围定稿 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 题目定稿 + 定位说明
0-4 | 阶段 0 | 分工说明定稿 | 待开始 |  |  | 分工说明 v1.2
0-5 | 阶段 0 | 论文措辞与范围界定包 | 待开始 |  |  | 论文关键措辞包
1-1 | 阶段 1 | 确定服务器方案 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 服务器信息（IP/端口/登录方式）
1-2 | 阶段 1 | 部署消息中转服务 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 中转服务部署记录 + 自测截图
1-3 | 阶段 1 | 小车接入网络（校园网） | 已完成 |  | 2026-10-03 | 小车联网记录 + 认证解决方案
1-4 | 阶段 1 | NX 板接入网络 | 已完成 |  | 2026-10-03 | NX 联网记录
1-5 | 阶段 1 | 异地互通验证 ★ | 已完成 |  | 2026-10-03 | 异地互通验证记录 + 第一份时延数据
2-1 | 阶段 2 | 数据模型定义 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 数据模型定义文档
2-2 | 阶段 2 | 通信接口定义 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 通信接口定义文档
2-3 | 阶段 2 | 小车端位置上报 | 进行中 |  | 2026-10-03 | 位置上报节点 + 验证记录
2-4 | 阶段 2 | 无人机端事件上报 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 事件上报代码 + 验证记录
2-5 | 阶段 2 | 打通最小协同闭环 ★ | 已完成 |  | 2026-10-03 | 最小闭环代码 + 联调记录 + 时延数据
2-6 | 阶段 2 | 通信方案对比实验 | 待开始 |  |  | 通信方案对比数据 + 图
3-1 | 阶段 3 | 问题建模 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 数学模型初稿
3-2 | 阶段 3 | 跑通仿真脚本，拿到第一组数据 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 第一组仿真数据
3-3 | 阶段 3 | 参数敏感性实验 | 待开始 |  |  | 敏感性实验数据表 + 对比图
3-4 | 阶段 3 | 换成真实场景坐标 | 待开始 |  |  | 真实场景数据 + 结论
3-5 | 阶段 3 | 整理成论文材料 | 待开始 |  |  | 论文核心章一材料
3-6 | 阶段 3 | 真机验证（单车走多点） | 待开始 |  |  | 真机验证数据 + 仿真/真机对比
4-1 | 阶段 4 | 后端 API（FastAPI） | 待开始 |  |  | 后端服务代码
4-2 | 阶段 4 | 实时推送（WebSocket） | 待开始 |  |  | 实时推送功能
4-3 | 阶段 4 | 前端第 1 版：纯数字版 ★ | 待开始 |  |  | 前端第 1 版
4-4 | 阶段 4 | 前端第 2 版：地图可视化 | 待开始 |  |  | 前端第 2 版（含地图）
4-5 | 阶段 4 | 手机端适配 | 待开始 |  |  | 手机适配版本 + 截图
4-6 | 阶段 4 | （可选加分）高德地图背景 | 按需 |  |  | 高德地图版前端（时间允许才做）
5-1 | 阶段 5 | 协同机制设计（★ 关键：双向依赖） | 已完成 |  | 2026-10-03 | 协同机制设计文档 + 状态机图
5-2 | 阶段 5 | 实现协同机制 | 已完成 |  | 2026-10-03 | 协同机制代码 + 完整日志
5-3 | 阶段 5 | 可靠性机制 | 待开始 |  |  | 可靠性机制说明 + 验证记录
5-4 | 阶段 5 | 异地时钟同步 | 待开始 |  |  | 时钟同步方案 + 偏差记录
5-5 | 阶段 5 | 协同可靠性测试 | 待开始 |  |  | 可靠性测试数据表（★ 核心章二主体）
6-1 | 阶段 6 | 站点与库位布置 | 待开始 |  |  | 站点布局图 + 实物照片
6-2 | 阶段 6 | 夜间场地建图 | 待开始 |  |  | 地图文件 + 点位坐标表
6-3 | 阶段 6 | 机械臂抓取验证 | 待开始 |  |  | 抓取成功率数据 + 视频
6-4 | 阶段 6 | 库位检测与异常处理 | 待开始 |  |  | 库位检测 + 异常处理说明
6-5 | 阶段 6 | 基线数据记录 | 待开始 |  |  | 基线数据表
7-1 | 阶段 7 | 站点-车辆映射表（固定分工） | 已完成 |  | 2026-10-03 | 站点-车辆映射表
7-2 | 阶段 7 | 部署第 2、3 台车 | 待开始 |  |  | 多车部署记录
7-3 | 阶段 7 | 固定分工跑通 + 数据 | 待开始 |  |  | 固定分工运行记录 + 数据表（对照组）
7-4 | 阶段 7 | 动态任务分配（时间允许） | 按需 |  |  | 动态分配算法 + 对比数据
8-1 | 阶段 8 | 端到端流程串通 | 进行中 |  | 2026-10-03 | 端到端联调记录 + 启动清单
8-2 | 阶段 8 | 重复跑并记录 | 待开始 |  |  | 全流程测试数据表
8-3 | 阶段 8 | 演示视频拍摄（夜间） | 待开始 |  |  | 演示视频（完整版 + 剪辑版）
8-4 | 阶段 8 | 整理复现文档 | 待开始 |  |  | 复现文档（论文附录）
9-1 | 阶段 9 | 论文大纲 | 待开始 |  |  | 论文大纲
9-2 | 阶段 9 | 各章初稿 | 待开始 |  |  | 论文初稿
9-3 | 阶段 9 | 图表整理 | 待开始 |  |  | 图表集
9-4 | 阶段 9 | 查重与修改 | 待开始 |  |  | 定稿
9-5 | 阶段 9 | 答辩准备 | 待开始 |  |  | PPT + 讲稿 + 演示备份
10-1 | 阶段 10 | 演示现场断网 → 预案 | 待开始 |  |  | 降级方案说明
10-2 | 阶段 10 | 校园网认证/端口问题 → 预案 | 待开始 |  |  | 网络方案备选清单
10-3 | 阶段 10 | 机械臂抓不准 → 预案 | 待开始 |  |  | 替代方案记录
10-4 | 阶段 10 | 通信打不通 → 预案 | 待开始 |  |  | 方案调整记录
10-5 | 阶段 10 | 时间不够 → 砍的顺序 | 待开始 |  |  | 优先级说明

## 怎么用
这份表怎么用：
1. 更新「状态」列（下拉：待开始 / 进行中 / 已完成 / 卡住 / 按需）。
2. 完成一步：填完成日期，把「产出物」改具体。
3. 卡住时：状态选「卡住」，在「卡在哪」写三样 —— ① 现象 ② 已试过什么 ③ 需要什么。然后把编号发我。
★ v3.3 变更（2026-10-03）：已完成 17 步 / 共 56 步，进行中 2 步
· 阶段 1 全部完成（服务器 + 小车接入 + NX 接入 + 异地互通）
· 阶段 2 完成（数据模型 / 通信接口 / 无人机端事件 / 最小协同闭环）
· 阶段 5-1、5-2 完成（协同机制设计与实现）
· 阶段 7-1 完成（站点-车辆映射表 = 固定分工）
· 进行中：2-3 小车端位置上报（接口有、真机暂无数据）、8-1 端到端串通（干跑模式已串通）
★ 三个真实节点已跑通（2026-10-03）：
· Jetson Xavier NX（无人机端）—— 热点联网，项目在 /mnt/usb/chenjiayu/
· RK3588 小车（rockpi-5b）—— 项目在 /home/bingda/chen_car_drone/
· 云服务器（101.37.242.91）—— 项目在 /root/chenjiayu/
· 全自动闭环：投放 → 记账派单 → 取货 → 送达 → 收尾
★ 协同机制（已在真机验证）：
· 库位分配 = 环形队列（FIFO，避免库位饿死）
· 平台权威：纠正设备上报的错库位
· 固定分工：站点1→1号车 / 站点2→2号车 / 站点3→3号车
· 每站点独立 FIFO 队列，车忙则排队，车空闲才派单
★ 下一步优先：① 夜间重建地图 + 重新标定站点坐标 ② DRY_RUN 改 False 做实跑
③ 阶段 4 前端网页 ④ 阶段 2-6 通信方案对比
论文口径（务必统一）：
· 定位 = 多智能体协同调度 + 分布式通信；★ 不是自动驾驶
· 核心章一 = 阶段3(TSP)；核心章二 = 阶段5(协同机制)；支撑章 = 阶段2(通信方案对比)
时间不够时先砍：7-4 动态分配 → 4-6/4-4 前端美化 → 减少车数；绝不动阶段 2 / 3 / 5 / 8。