毕设实施流程与进度追踪清单 v3.1（详细版）

车-机协同末端配送系统（毕设）｜陈嘉誉｜v3.4 2026-10-04 ｜ 共 56 步：已完成 20 · 进行中 2 · 待做 34

★ 2026-10-04 更新：阶段 6-1/6-2（站点布置 + 场地建图）与 8-1（端到端真机跑通）已完成；6-3（机械臂抓取验证）因转接板硬件故障暂时阻塞，待到货。

阶段 0　开题前置与范围界定　[3/5]

✅ 0-1　设备使用权限确认

· 确认现有小车 + 机械臂可用于毕设

· 确认无人机 NX 板可单独使用

· 确认新采购小车到货后归你使用

✅ 0-2　演示方式与时段确认

· 演示方式：人举着无人机模拟飞行（人在环）

· 演示时段：夜间或人流低峰（白天人多，车跑不开）

· 场地：校园内点位 + 站点托盘布置点

✅ 0-3　题目与范围定稿

· 题目方向：车-机协同末端配送的任务调度与跨网络通信

· 论文定位：多智能体协同调度 + 分布式通信（★ 不是自动驾驶）

· 论文中避免出现「自动驾驶/自主驾驶/无人驾驶/L4」等词

⬜ 0-4　分工说明定稿

· 核对《毕设工作量分工说明》两处待确认项

· 补上本轮新增内容（调度算法、通信、前端）

· 以后每完成一件事就往里加一条

⬜ 0-5　论文措辞与范围界定包

· 准备「无人机侧任务级抽象」的表述（只两个事件）

· 准备「人在环半自主架构」的表述（人负责装卸与飞行）

· 准备「协同定义」的表述（双向依赖：无人机投放依赖小车取货状态）

· 准备「未来工作」清单（飞行控制/避障/云台/位姿估计/自动装卸/多车动态调度/云边大模型）

阶段 1　网络与服务器架构（通信的前提）　[5/5]

✅ 1-1　确定服务器方案

· 方案A：租轻量云服务器（阿里云/腾讯云学生机，¥50~100/月）

· 方案B：用实验室/学长已有的公网可达服务器（先确认公网可达、可借）

· 确认服务器上能开放端口（建议走 443，最不容易被校园网拦）

✅ 1-2　部署消息中转服务

· 选型：MQTT broker（如 EMQX/Mosquitto）或 自写 WebSocket 服务

· ★ 建议：MQTT over WebSocket（走 443）—— 既支持设备，也方便前端接入

· 在服务器上部署并本地自测（发布/订阅能通）

✅ 1-3　小车接入网络（校园网）

· 小车连校园网 Wi-Fi

· ★ 解决认证问题：写自动登录脚本，或找网络中心给小车 MAC 免认证

· 在小车上验证能连服务器（ping / 测试 MQTT 连接）

· 记录小车的网络信息

✅ 1-4　NX 板接入网络

· 确认 NX 是否有 WiFi（开发套件有；裸模组看载板，没有就插 USB 无线网卡）

· NX 连 Wi-Fi（或手机热点/其它网络）

· 在 NX 上验证能连服务器

✅ 1-5　异地互通验证 ★

· 在 NX 上发布一条消息 → 在服务器上看到

· 在服务器上发一条消息 → 在小车上看到

· 测量 20~50 次往返时延，记录丢包情况

· ★ 这一步通了，说明「异地经公网中转」的链路成立

阶段 2　★ 最小协同链路（重点）　[4/6]

✅ 2-1　数据模型定义

· 任务对象：task_id、批次号、站点号、库位号、包裹清单、件型、状态、时间戳

· 库位状态：库位号（如 1A/1B/1C）、有货/空、件数、最后更新时间

· 设备状态：设备ID、在线状态、最后心跳时间

· 状态枚举：待投放 / 已投放 / 待取货 / 取货中 / 已送达 / 异常

✅ 2-2　通信接口定义

· 无人机端 → 服务器：仅两个事件 —— ① 起飞报告 ② 投放完成报告（含站点号/库位号/件数）

· 小车端 → 服务器：位置上报（1~5Hz）、状态回报（取货中/已送达/异常）

· 服务器 → 小车端：任务下发

· 服务器 → 前端：状态推送（WebSocket）

· ★ 接口要抽象，底层实现可换（MQTT / WebSocket / HTTP）

🔄 2-3　小车端位置上报

· 在 ROS1 侧订阅 /amcl_pose（或 /odom）获取小车位姿

· 写一个上报节点：把位姿通过 MQTT/WebSocket 发给服务器

· 频率控制在 1~5Hz（省流量）

· 验证：服务器上能看到小车坐标在变化

✅ 2-4　无人机端事件上报

· 在 NX 板（ROS2）上写两个上报：起飞、投放完成

· 内容含站点号、库位号、件数、时间戳

· 验证：服务器上能看到这两条事件

✅ 2-5　打通最小协同闭环 ★

· 完整链路：无人机端上报「投放完成」→ 服务器记录库位有货、生成取货任务 → 小车收到任务 → （先只做打印/点亮小灯代替真跑）→ 小车上报收到

· 两端都看到对方的状态变化

· 记录端到端时延

⬜ 2-6　通信方案对比实验

· 实现或配置三种方案：MQTT（经服务器中转）、WebSocket（经服务器）、HTTP 轮询

· 同一套测试脚本，各发 100~200 条消息

· 记录：平均时延、最大时延、丢包率、稳定性、流量消耗

· 整理成对比表 + 图（★ 论文支撑章主体）

阶段 3　★ 单车多任务路径规划（TSP）——论文核心章一　[2/6]

✅ 3-1　问题建模

· 定义变量 x(i,j)、目标函数、约束（每点进出一次、无子回路）

· 照着《TSP 建模与仿真说明》第二节写进论文

✅ 3-2　跑通仿真脚本，拿到第一组数据

· 运行 D:\ROS\陈嘉誉小车+无人机\仿真\tsp_demo.py

· 确认输出汇总表 + tsp_结果.csv

· 第一组数据：点数 3/5/8 时 2-opt 比随机省 9.9% / 25.2% / 38.3%

⬜ 3-3　参数敏感性实验

· 把 REPEAT 调到 ≥50（论文更可信）

· 扩展点数档位：3/5/8/10/15，观察优化率随点数增长的趋势

· 改 FIELD（点分布范围）、SPEED（车速）看指标变化

⬜ 3-4　换成真实场景坐标

· 把脚本里的随机点换成校园实际送达点坐标

· 重跑，得到针对本场地的优化数据

· 对比：随机顺序 vs 算法顺序，实际省多少米/秒

⬜ 3-5　整理成论文材料

· 做对比图（三策略 × 点数档位）

· 写结果分析（点数越多收益越大）

· 写局限（仿真是理论下界，真机更长）

⬜ 3-6　真机验证（单车走多点）

· 把算法输出的访问顺序变成小车的多点导航指令

· 夜间真机跑一轮：站点 → 依次送达 → 回站点

· 记录真机总耗时、总里程，与仿真对比分析差异

阶段 4　前端网页界面与可视化　[0/6]

⬜ 4-1　后端 API（FastAPI）

· 接口：查设备状态、查库位状态、查任务列表、下发任务

· ★ 复用你之前 FastAPI 项目的经验

· 连接消息中间件（MQTT/WebSocket）接收设备上报

⬜ 4-2　实时推送（WebSocket）

· 前端连 WebSocket，服务器主动推送状态变化

· 推送内容：小车位置、库位状态、任务变化、设备在线状态

⬜ 4-3　前端第 1 版：纯数字版 ★

· 用表格显示：小车坐标、库位状态表、任务列表、设备在线状态

· 先不做花哨地图，能看数字、能刷新就行

· ★ 半天到一天能做完，别在这上面卡住

⬜ 4-4　前端第 2 版：地图可视化

· 把 SLAM 栅格地图当背景图，用 Canvas/SVG 画出来

· 在小车位置画图标，实时刷新

· 标出站点和库位位置

⬜ 4-5　手机端适配

· 响应式布局（手机浏览器打开也能正常看）

· ★ 不用做 App —— 手机浏览器打开网页即可

· 可选：做成 PWA（添加到手机桌面，像个 App）

· 关键信息放在窄屏也能看清的位置

⬜ 4-6　（可选加分）高德地图背景

· 把 SLAM 地图坐标 ↔ 经纬度做标定（找 2~3 个已知点算仿射变换）

· 在前端用高德 JS API 显示小车位置与路线

· ★ 注意：只是「显示层」，导航仍然是 SLAM，高德不参与导航

阶段 5　★ 协同机制与可靠性——论文核心章二　[2/5]

✅ 5-1　协同机制设计（★ 关键：双向依赖）

· 小车 → 依赖无人机：有投放事件才生成取货任务

· ★ 无人机 → 依赖小车：投放决策看库位状态（1A 空就放 1A，有货就放 1B）

· 库位状态表作为两端共享状态（服务器维护）

· 写清状态流转图，标出「人（装载/确认）」这一环

✅ 5-2　实现协同机制

· 服务器维护库位状态表 + 任务队列

· 无人机端投放前查询库位状态（或由服务器推荐库位）

· 小车取货后上报 → 服务器置空库位 → 影响无人机下次投放

· 全程打时间戳日志

⬜ 5-3　可靠性机制

· 超时重试（等待确认超时则重发，限次数）

· 幂等（同一 task_id 重复收到不重复执行）

· 断连重连（校园网/热点掉线后自动恢复）

· 心跳保活（设备在线状态）

⬜ 5-4　异地时钟同步

· 两端设备时间对齐（NTP 或服务器统一时间戳）

· 记录：设备本地时间与服务器时间的偏差

· ★ 异地通信时时间戳不对齐会影响时序分析

⬜ 5-5　协同可靠性测试

· 正常情况：连跑 30 次，记成功率

· 异常情况：拔网线 / 重启小车节点 / 重复发送 / 关闭服务器再恢复，各测 N 次

· 记录失败原因分类与恢复时间

阶段 6　小车端现场部署与抓取　[2/5]

✅ 6-1　站点与库位布置

· 站点做托盘 + 物理限位（边框/斜面），让包裹放下后自动归位（把误差压到 ±2cm 内）

· 库位编号：站点号+位次（如 1A/1B/1C），编号同时编码位置与到达顺序

· 确定无人机投放点、小车取货点、机械臂作业点的相对关系

✅ 6-2　夜间场地建图

· 夜间在校园点位间建图（SLAM）

· ★ 晚上激光雷达更准（无阳光干扰），建图质量更好

· 记录地图文件与点位坐标

🔄 6-3　机械臂抓取验证

· 方案：托盘限位（粗定位）+ AR 码（精定位）→ 不做 6D 位姿估计

· 复用现有 AR 码识别链路

· 测抓取成功率（故意放偏几次，看能抓几次）

⬜ 6-4　库位检测与异常处理

· 判断库位有无货、包裹放没放正

· 识别失败 → 小范围移动重试 2~3 次 → 仍失败则上报异常

· ★ 把「失败」设计成正常流程（有检测/重试/上报），论文里就是「异常处理策略」

⬜ 6-5　基线数据记录

· 记录单轮完整流程耗时、抓取成功率、定位误差

· ★ 这些数字是后面所有优化的对照组

阶段 7　多车集群（固定分工 → 动态分配）　[1/4]

✅ 7-1　站点-车辆映射表（固定分工）

· 定义：1 号车负责 1 号站点，2 号车负责 2 号站点，以此类推

· 写清每台车负责的库位范围

· ★ 固定分工既是「跑通阶段」，也是后面动态分配的对照组

⬜ 7-2　部署第 2、3 台车

· 新车装系统 + ROS + 配网络（加入服务器通信）

· 复制第一台车环境与配置（命名空间隔离、不同设备 ID）

· 逐台验证：能独立导航、能被服务器识别、能上报位置

⬜ 7-3　固定分工跑通 + 数据

· 服务器按映射表给各车下发本站点任务

· 各车独立导航取货、送达、回报

· ★ 验证协同：库位状态是否随小车取货而更新、并影响无人机下次投放

· 记录各车完成时间、总里程、库位利用率

⬜ 7-4　动态任务分配（时间允许）

· 实现分配策略：最近车优先 / 贪心分配（按距离/空闲度/电量）

· 对比：固定分工 vs 动态分配（完成时间、总里程、车辆利用率）

· 先仿真对比，再真机验证

· ★ 这是核心章二的升级内容，时间不够就只做仿真

阶段 8　系统集成与演示　[1/4]

✅ 8-1　端到端流程串通

· 流程：人装机载并上报出发 → 到站点投放并上报 → 服务器生成任务 → 对应小车导航取货 → 送达 → 回报 → 库位状态更新 → （影响下次投放）

· 固定一套启动顺序，写成脚本或清单（服务器 → 各设备 → 前端）

· 解决集成时暴露的接口/时序问题

⬜ 8-2　重复跑并记录

· 连跑 N 个批次（如 10 次），记录成功/失败与总耗时

· 统计成功率、平均耗时、瓶颈环节

⬜ 8-3　演示视频拍摄（夜间）

· 拍完整流程（含人装机载、小车取货、机械臂动作特写）

· 顺手拍失败案例（答辩讲工程取舍用）

· 剪成 3~5 分钟

⬜ 8-4　整理复现文档

· 写清：硬件清单、服务器配置、启动顺序、所有参数、已知坑

· 这份文档就是论文附录

阶段 9　论文与答辩　[0/5]

⬜ 9-1　论文大纲

· 章节：绪论（含菜鸟小蛮驴/京东等校园无人配送案例）/ 相关技术 / ★单车多任务路径规划 / ★跨网络通信设计与实测 / ★协同机制与可靠性 / 前端与系统实现 / 真机验证 / 总结与未来工作

· 单独设一节「平台基础与本人工作」（写进分工说明）

· 绪论里写清范围界定（无人机侧只做任务级抽象）

· 「未来工作」写明砍掉的内容

⬜ 9-2　各章初稿

· 先写数据章节（TSP、通信、协同），数据在手最好写

· 再写绪论与相关技术

· 最后写系统实现与总结

⬜ 9-3　图表整理

· 系统架构图、任务流程图、库位布置图、状态机图、时序图

· 数据对比图（排序策略 / 通信方案 / 可靠性）

· 前端界面截图

· 保证每张图都在正文被引用并解释

⬜ 9-4　查重与修改

· 自查：现成平台（王明辉/白皓臣/轮趣）描述是否都标了出处

· 查重后按导师意见修改

⬜ 9-5　答辩准备

· PPT：问题 → 方案 → 实现 → 数据 → 结论 → 未来工作

· 准备现场演示（含备用视频，防现场翻车；★ 网络问题要有降级预案）

· ★ 准备好这几个问题：为什么手举无人机？为什么人工装卸？创新点是什么？为什么不做自动驾驶？

· 把分工说明第五节四个问题自己答一遍

阶段 10　风险与预案　[0/5]

⬜ 10-1　演示现场断网 → 预案

· 服务器上跑一份本地缓存（断网后设备仍按预设流程执行）

· ★ 设计成「断网可降级」：没有云端决策也能完成预定任务

· 备好录屏视频兜底

⬜ 10-2　校园网认证/端口问题 → 预案

· 自动登录脚本；或找网络中心给小车 MAC 免认证

· 端口受限时改用 MQTT over WebSocket（443）

· 保底：手机热点（注意 AP 隔离）

⬜ 10-3　机械臂抓不准 → 预案

· 加强托盘物理限位（斜面/边框）

· 改用「货斗 + 斜坡」让包裹自己滑入（不依赖精确抓取）

· 降低要求：能把包裹推进货斗即可

⬜ 10-4　通信打不通 → 预案

· 换方案：MQTT 不行试 WebSocket；再不行试 HTTP 轮询

· 保底：共享文件/目录交换（最土但最稳）

· 把失败原因写成「通信方案对比」的内容（失败分析也是论文材料）

⬜ 10-5　时间不够 → 砍的顺序

· 先砍：7-4 动态分配（只做仿真，不做真机）

· 再砍：4-6 高德地图背景、4-4 地图可视化（保留纯数字版界面）

· 再砍：车数（3 台改 2 台）

· 绝不动：阶段 2（通信）、阶段 3（TSP 核心章）、阶段 5（协同核心章）、阶段 8（演示）