## 进度追踪
阶段 | 编号 | 步骤 | 状态 | 产出/备注
阶段 0 | 0-1 | 设备使用权限确认 | 已完成
阶段 0 | 0-2 | 演示方式与时段确认 | 已完成
阶段 0 | 0-3 | 题目与范围定稿 | 已完成
阶段 0 | 0-4 | 分工说明定稿 | 待做
阶段 0 | 0-5 | 论文措辞与范围界定包 | 待做
阶段 1 | 1-1 | 确定服务器方案 | 已完成
阶段 1 | 1-2 | 部署消息中转服务 | 已完成
阶段 1 | 1-3 | 小车接入网络（校园网） | 已完成
阶段 1 | 1-4 | NX 板接入网络 | 已完成
阶段 1 | 1-5 | 异地互通验证 ★ | 已完成
阶段 2 | 2-1 | 数据模型定义 | 已完成
阶段 2 | 2-2 | 通信接口定义 | 已完成
阶段 2 | 2-3 | 小车端位置上报 | 进行中 | 接口已定义，待产生 position 数据
阶段 2 | 2-4 | 无人机端事件上报 | 已完成
阶段 2 | 2-5 | 打通最小协同闭环 ★ | 已完成
阶段 2 | 2-6 | 通信方案对比实验 | 待做
阶段 3 | 3-1 | 问题建模 | 已完成
阶段 3 | 3-2 | 跑通仿真脚本，拿到第一组数据 | 已完成
阶段 3 | 3-3 | 参数敏感性实验 | 待做
阶段 3 | 3-4 | 换成真实场景坐标 | 待做
阶段 3 | 3-5 | 整理成论文材料 | 待做
阶段 3 | 3-6 | 真机验证（单车走多点） | 待做
阶段 4 | 4-1 | 后端 API（FastAPI） | 待做
阶段 4 | 4-2 | 实时推送（WebSocket） | 待做
阶段 4 | 4-3 | 前端第 1 版：纯数字版 ★ | 待做
阶段 4 | 4-4 | 前端第 2 版：地图可视化 | 待做
阶段 4 | 4-5 | 手机端适配 | 待做
阶段 4 | 4-6 | （可选加分）高德地图背景 | 待做
阶段 5 | 5-1 | 协同机制设计（★ 关键：双向依赖） | 已完成
阶段 5 | 5-2 | 实现协同机制 | 已完成
阶段 5 | 5-3 | 可靠性机制 | 待做
阶段 5 | 5-4 | 异地时钟同步 | 待做
阶段 5 | 5-5 | 协同可靠性测试 | 待做
阶段 6 | 6-1 | 站点与库位布置 | 已完成 | ★ 取货/送达坐标已标定
阶段 6 | 6-2 | 夜间场地建图 | 已完成 | ★ 今晚完成（家里客厅，384×384）
阶段 6 | 6-3 | 机械臂抓取验证 | 进行中 | ⚠️ 转接板故障，待3天到货
阶段 6 | 6-4 | 库位检测与异常处理 | 待做
阶段 6 | 6-5 | 基线数据记录 | 待做
阶段 7 | 7-1 | 站点-车辆映射表（固定分工） | 已完成
阶段 7 | 7-2 | 部署第 2、3 台车 | 待做
阶段 7 | 7-3 | 固定分工跑通 + 数据 | 待做
阶段 7 | 7-4 | 动态任务分配（时间允许） | 待做
阶段 8 | 8-1 | 端到端流程串通 | 已完成 | ★ 真机跑通（平台日志 T0002 完成）
阶段 8 | 8-2 | 重复跑并记录 | 待做
阶段 8 | 8-3 | 演示视频拍摄（夜间） | 待做
阶段 8 | 8-4 | 整理复现文档 | 待做
阶段 9 | 9-1 | 论文大纲 | 待做
阶段 9 | 9-2 | 各章初稿 | 待做
阶段 9 | 9-3 | 图表整理 | 待做
阶段 9 | 9-4 | 查重与修改 | 待做
阶段 9 | 9-5 | 答辩准备 | 待做
阶段 10 | 10-1 | 演示现场断网 → 预案 | 待做
阶段 10 | 10-2 | 校园网认证/端口问题 → 预案 | 待做
阶段 10 | 10-3 | 机械臂抓不准 → 预案 | 待做
阶段 10 | 10-4 | 通信打不通 → 预案 | 待做
阶段 10 | 10-5 | 时间不够 → 砍的顺序 | 待做